## 一覧表
受注者が作成する書類（昭島市水道工事編）1/4
時期 | 様式 | 書 類 名 | 提出 | 返却 | 押印 | 備 考 | 書類作成内容及び提出期日
|  |  | 部数 | 部数 | ○ |  | （土曜、日曜及び祝日を除く。）
契約後から 工事着手 | ― | 説明書(第12条第1項に基づき、特定建設資材に係る分別解体方法、特定建設資材廃棄物の再資源化方法） | 1 | ― | ― | 請負金額500万以上（建築物以外の工作物の工事）土木工事等、様式は、東京都都市整備局ホームページ参照 | 工事請負契約締結前までに工務係まで提出し確認を受けること。
| ― | 法第13条及び省令第7条に基づく書類 | 1 | ― | ― |  | 契約書に添付すること。またその写しを施工体制台帳にも添付すること。
| ― | 工事着手届 | 1 | ― | ○ | 用紙は、業務課契約担当から受注者に配布 | 着手日に提出すること。
□工事計画工程表
| 1‐1 | 現場代理人及び主任技術者等通知書 | 1 | ― | ○ | 兼務工事がある場合は、兼務届を提出すること。 | 別記様式(第6条関連）現場代理人兼任届(昭島市ホームページ参照)契約後2日以内に提出すること。
| 1‐2 | □経歴書（現場代理人、主任技術者、監理技術者）
| 1‐3 | 主要現場従事者等届 | 1 | ― | ― | 配水管工の資格者は2年以上の実務経験を要すること。保険証の写しについては、該当箇所は黒塗りを施すこと | 契約後10日以内に提出すること。
| 1‐4 | □経歴書（配水管工）
□資格証及び受講証（配水管工・水道配水用ポリエチレン管施工者・給水装置工事主任、分岐穿孔実務経験者、検定合格警備員等）
| 1‐5 | 工事記録写真撮影計画書（デジタル工事写真の小黒板情報電子化を導入する際は、本計画書に承諾書を綴り提出すること。） | 2 | 1 | ― | 管種がHPPE管については、水道配水用ポリエチレン管工事標準仕様書を確認にこと。 | 工事開始前に提出すること。
□撮影計画（管理者等）
□平面図（撮影箇所図）
□撮影項目一覧表
| 1‐6 | 工事実績情報登録（写）（変更・訂正がある場合はその都度） | 1 | ― | ― | 請負金額500万以上 | 契約後10日以内に提出すること。
| 1‐7 | 施工計画書 | 1 | ― | ― |  | 契約後3週間以内に提出すること。
|  | □工事概要 |  |  |  |  | （土曜、日曜及び祝日を含む。）
□工程計画
□事前調査
|  | □施工技術計画 |  |  |  | 出来形・品質管理項目一覧表・使用予定継手チェックシート・使用トルクレンチ校正証明書（写）を添付
□管理計画（安全教育計画・過積載防止計画含む）
□調達計画（工事に従事するすべての下請負計画含む）
|  | ―建設副産物情報交換システム工事登録証明書 |  |  |  | 東京都都市整備局ホームページの建設リサイクル様式参照
―再生資源利用計画書
―再生資源利用促進計画書
―環境物品等（特別品目）使用予定チェックリスト
―環境物品等（特定調達品目）使用予定チェックリスト
―環境物品等（調達推進品目）使用予定チェックリスト
| 1‐７—2 | ―搬入予定民間受入地届（受入地許可申請（写）含む）
| 1‐７—3 | ―再生資源利用促進計画作成に伴う確認結果表 （建設発生土を搬出する場合）
| 1‐７—4 | ―土壌汚染対策法等手続の確認フロー
―建設リサイクル対象工事の告知書（写）
| 1‐28 | ―建設発生土搬出のお知らせ（100ｍ3以上適用）
―建設発生土に関わる許可証・受入承諾（写）
―産業廃棄物に関わる許可証・受入承諾（写）
―産業廃棄物処理委託契約書（写）
―運搬ルート図
―使用するマニフェストの様式
□建設副産物の処理
□特殊工事
|  | □消防活動上支障のある行為等の届出書（写） |  |  |  | 東京消防庁届出様式
| 1‐8 | 建設業退職金共済制度加入届 | 1 | ― | ○ |  | 工事着手日から1カ月以内に提出すること。
| 1‐9 | □掛金収納書・標識（シール）の工事現場における掲示状況写真
| 1‐10・11 | □建設業退職金共済証紙購入状況報告書
| 1‐12 | 労働者災害補償保険加入確認書 | 1 | ― | ○ |  | 工事着手日の翌月までに提出すること。
| ― | □労災保険加入証明願 |  |  |  | 東京労働局又は所轄労基署の受領印が必要
受注者が作成する書類（昭島市水道工事編）2/4
時期 | No, | 書 類 名 | 提出 | 返却 | 押印 | 備 考 | 書類作成内容及び提出期日
|  |  | 部数 | 部数 | ○ |  | （土曜、日曜及び祝日を除く。）
契約後から 工事着手 | 1‐13 | 施工体制台帳 | 1 | ― | ― | 施工体制台帳作成の手引き（昭島市水道部工務課）を参照すること。 | 現場工事着手前までに提出すること。
□施工体系図（当該工事の施工分担関係）
□施工体制台帳（元請業者に関すること）
□契約書鑑（写）（発注者・受注者間）
□監理（主任）技術者の資格証（写）
□監理（主任）技術者の雇用確認書類
□専門技術者の資格及び技術者の雇用確認書類
□作業員名簿（工事に従事する元請業者）
□施工体制台帳（元請業者と下請け業者に関すること）
□契約書（写）（元請業者と下請業者に関すること） （リサイクル関係の書類も含む）
□作業員名簿（工事に従事する下請業者）
□再下請通知書（下請業者と再下請業者間）
□契約書（写）（下請業者と再下請業者に関すること） （リサイクル関係の書類も含む）
□作業員名簿（工事に従事する再下請業者）
| 1‐14 | 材料機器・試験記録の報告書 | 1 | ― | ― |  | 材料機器搬入時までに提出すること。
| － | 材料搬入予定調書(材料搬入予定内訳調書） | 1 | ― | ― | 昭島市材料検査実施基準参照 第2号様式(甲)(第5関係)第2号様式(乙)(第5関係)第4号様式(甲)(第11関係)第4号様式(乙)(第11関係)第3号様式(第8関係) | 昭島市材料検査実施基準に基づき、材料搬入時までに予定調書を数量・品質検査方法・規格番号・製品会社名・搬入予定時期を記入し提出すること。また材料搬入後は実績調書を提出すること。理化学試験を必要とする工事は、試験委嘱指定申請書を提出すること。
| － | 材料搬入実績調書(材料搬入実績内訳調書）
| － | 試験委嘱指定申請書（案内図・工事試料採取場所平面図・舗装構造図添付）
| 1‐15 | 材料承諾申請書（管材、路盤材、アスファルト、乳剤、改良土等） | 2 | 1 | ― | 昭島市が承認している管材料については、原則提出は不要とする。 | 材料搬入時までに提出すること。 ※不断水分岐等の特殊製品や監督員ら別途指示があった材料については確認のため、材料承諾申請書を提出すること。
□製品会社名一覧表（管材）、アスファルト混合物事前審査認定書
□材料承認図（管材）、試験記録（路盤材、乳剤、改良土等）
| 1‐16 | 配管材料製品検査証明書の報告書（日本水道協会検査） | 1 | ― | ― | 配管材料のみとする。 | 材料搬入後提出すること。
| 1‐28 | 工事のお知らせビラ | 1 | ― | ― | お知らせビラのデータを監督員に送付すること。 | 現場工事着手前2週間前までに提出し、該当範囲にお知らせをおこなう。
□配布範囲（清掃センター等関係機関も含む）
| 1‐17 | 工事広報板設置の報告書 | 1 | ― | ― | 請負金額が3000万以上かつ工事期間が3ヶ月以上の場合に設置 | 現場工事着手前までに提出すること。
□設置写真
| 1‐17 | 道路使用許可証（写）の報告書 | 1 | ― | ― | 申請前に占用許可の写しを受領すること。 | 現場工事着手前までに提出すること。
□道路使用許可証（写）（規制帯図等も含む）
工事施工開始から現場完成まで | 1‐18 | 工事日報 | 1 | ― | ― | ﾒｰﾙ又はFAXで提出し、継手ﾁｪｯｸｼｰﾄは、各協会資料を基に作成すること。 | 工事日報は翌日の朝までに毎日提出すること。
| 1‐19 | □工事進行図・週間工程表
□継手チェックシート
| 1‐17 | 事前測量記録の報告書 | 2 | ― | ― | 管理課境界係提出 | 事前測量後速やかに提出すること。
| 1‐17 | 安全教育の実施記録の報告書 | 1 | ― | ― | 毎月1日4時間以上実施 報告書に添付した写真は工事記録写真帳への添付は省略することができる。また訓練で使用した資料の添付は省略できるものとする。 | 毎月実施毎に提出すること。
| 1－34 | □実施内容
□実施状況写真
□参加者名簿
| 1‐17 | 使用軽油記録の報告書 | 1 | ― | ― |  | 現場完成まで及び監督員から提出を求められたときに提出すること。
□給油伝票
□成分証明書
| 1‐17 | 使用重機定期自主検査記録の報告書 | 1 | ― | ― |  | 現場完成まで及び監督員から提出を求められたときに提出すること。
□検査記録表
□検査標章及び低騒音、環境対策型確認写真
| 1‐17 | ディーゼル自動車の規制対応報告書 | 1 | ― | ― | 大型車両使用時は、自重計校正証明書を提出 | 現場完成まで及び監督員から提出を求められたときに提出すること。
□車検証（写）・粒子状物質減少装置証明書
| 1‐17 | 試掘工記録の報告書 | 1 | ― | ― | 報告書に添付した写真は工事記録写真帳への添付は省略することができる。 | 試掘後速やかに提出すること。
□試掘位置図・平面図及び断面図(計画管路記載）、写真
受注者が作成する書類（昭島市水道工事編）3/4
時期 | No, | 書 類 名 | 提出 | 返却 | 押印 | 備 考 | 書類作成内容及び提出期日
|  |  | 部数 | 部数 | ○ |  | （土曜、日曜及び祝日を除く。）
工事施工開始から現場完成まで | 1‐17 | 出来形管理表記録の報告書 | 1 | ― | ― | 施工計画書に記載した一覧表に対し出来形管理をおこない、様式は任意とし、設計値、実測値、差、規格値がわかるよう作成すること。 | 現場完成時及び工事竣工日まで又は監督員から提出を求められたときに提出すること。
| 1‐20 1‐21 (例) | □配水管工事
□土工事
□舗装工事
□その他監督員が指示するもの
| 1‐17 | 品質管理表記録の報告書 | 1 | ― | ― | チャート紙は原本を添付すること。継手チェックシートは、日本ダクタイル鉄管協会、PTC協会資料を参照のこと。 | 現場完成時及び工事竣工日まで又は監督員から提出を求められたときに提出すること。 報告書に添付した写真は工事記録写真帳への添付は省略することができる。
□水圧試験結果記録の報告書
□舗装工事品質管理記録の報告書
| 1－33 | □コンクリート打設時間管理表
□継手チェックシート記録(写)の報告書、配管一覧図(施工日付、継手No,記載)
| 1‐22 | 休日等の工事施工届 | 1 | ― | ― |  | 施工理由を記載し提出すること。（工事日施工前日までに提出）
□工事範囲位置図
| 1‐23 | （請求・通知・報告・協議）書 | 1 | ― | ― | 設計図書と現場に相違がある場合等に作成し、提出すること。 | 監督員と打合せ後5日以内に提出すること。
□平面図及び断面図（内容を記載した）
□その他必要資料
| 1‐24 | （協議・報告）書 | 1 | ― | ― | 当該工事特記仕様書及び特記仕様書記載の適用範囲仕様書内で協議事項となる項目について、該当する場合は、作成すること。 | 監督員と打合せ後5日以内に提出すること。
□平面図及び断面図（内容を記載した）
□その他必要資料
| 1‐25 | 改善報告書 | 1 | ― | ― | 監督員から指示書を受領した際に作成し提出すること。 | 指示書等で指定された期日までに提出すること。又は監督員と協議し提出をすること。
□改善状況写真等
| 1‐26 | 事故発生報告書（略図及び写真を添付） | 1 | ― | ― |  | 事故日の翌日までに提出すること。
| ― | 施工変更通知書（受書） | 1 | ― | ○ | 監督員から施工変更通知書を受領した際は、押印後提出すること。 | 通知書受領後2日以内に提出すること。又は監督員と協議し提出をすること。
| ― | 工事中止通知書（受書） | 1 | ― | ○ | 監督員から工事中止通知書を受領した際は、押印後提出すること。 | 通知書受領後2日以内に提出すること。又は監督員と協議し提出をすること。
| ― | 工事中止解除通知書（受書） | 1 | ― | ○ | 監督員から工事中止解除通知書を受領した際は、押印後提出すること。 | 通知書受領後2日以内に提出すること。又は監督員と協議し提出をすること。
現場完成から工事竣工日まで | ― | 工事竣工届 | 1 | ― | ○ | 用紙は、業務課契約担当から受注者に配布 | 工事竣工日に提出すること。
□工事工程表（実施）
| ― | 竣工図 | 1 | ― | ○ | A2用紙で提出すること。 | 工事竣工日までに提出すること。
| 1-32 （例） | 出来形数量総括表 | 1 | ― | ― |  | 工事竣工日までに提出すること。
| ― | 出来形図 | ― | ― | ― | メールで電子データ及びPDFファイルを提出すること。 | 工事竣工日までに提出すること。
| 1‐17 | 既設管撤去（残置管含む）記録の報告書 | 1 | ― | ― | 残置管がある場合は、平面図にオフセット、土被りを記載する。 報告書に添付した写真は工事記録写真帳への添付は省略することができる。 | 工事竣工日までに提出すること。
□撤去数量一覧表
□平面図（撤去範囲）
□撤去延長確認写真
□残置管充填の場合は、充填報告書
| 1‐17 | 事後測量記録の報告書 | 2 | ― | ― |  | 工事竣工日までに提出すること。
□事前と事後で測点の変動がわかる記録一覧
受注者が作成する書類（昭島市水道工事編）4/4
時期 | No, | 書 類 名 | 提出 | 返却 | 押印 | 備 考 | 書類作成内容及び提出期日
|  |  | 部数 | 部数 | ○ |  | （土曜、日曜及び祝日を除く。）
現場完成から工事竣工日まで | 1‐17 | 工事記録写真報告書 | 1 | ― | ○ | 工事記録写真管理運用マニュアルを参照すること。 | 工事竣工日までに提出すること。
| 1‐17 | 交通誘導員実績記録の報告書（集計表及び警備日報添付） | 1 | ― | ― |  | 工事竣工日までに提出すること。
| 1‐17 | 環境物品等使用状況報告書 | 1 | ― | ― |  | 工事竣工日までに提出すること。請負金額500万以上で作成し、紙及びデータで提出すること。（ﾃﾞｰﾀはﾒｰﾙで提出）
|  | □環境物品等（特別品目）使用実績チェックリスト |  |  |  | チェックリストは東京都都市整備局ホームページの建設リサイクル様式参照
□環境物品等（特定調達品目）使用実績チェックリスト
□環境物品等（調達推進品目）使用実績チェックリスト
| 1‐27 | 建設発生土搬出確認報告書 | 1 | ― | ― | 様式1-27の備考欄を確認し、報告書を提出すること。 | 工事竣工日までに提出すること。
□搬出先の管理者から交付された受領書
| 1-36 | □建設発生土搬出記録表
| 1-27-2 | □最終搬出先記録表
| 1‐17 | 建設産業廃棄物搬出記録の報告書 | 1 | ― | ― |  | 工事竣工日までに提出すること。
□受入証明書（写）（路盤、As・Coガラ、濁水、プラスチック）
| 1－35 | □建設産業廃棄物搬出記録表
| 1‐17 | 有価売却処分の報告書（鋳鉄管材） | 1 | ― | ― | 集計表は、日付、運搬車両の車両番号、最大積載量、搬出数量、伝票番号等を記載すること。 | 工事竣工日までに提出すること。
□受入証明書（写）
□集計表
□計量伝票（写）
| 1‐17 | 再資源化等報告書 | 1 | ― | ― | 東京都都市整備局ホームページの建設リサイクル様式参照 | 工事竣工日までに提出すること。
□再資源化等報告書
□建設副産物情報交換システム工事登録証明書
□再生資源利用実施書
|  | □再生資源利用促進実施書 |  |  |  |  | 「リサイクル伝票の提出」・・・建設汚土等を再生利用認定制度、個別指定制度等を利用して再利用した場合。 「リサイクル証明書の提出」・・・建設廃棄物をセメント等の建設資材の原料として再利用する場合。
□リサイクル阻害要因説明書（新材利用の場合）
□リサイクル伝票
□リサイクル証明書
| 1‐17 | 過積載防止対策報告書 | 1 | ― | ― | 建設産業廃棄物・建設発生土を搬出したすべての車両を対象とする。 | 工事竣工日までに提出すること。
| 1‐29 | □積荷状況重量自主管理記録表
□計量伝票（写）（台貫計量）
| 1‐6 | 工事実績情報登録（写） | 1 | ― | ― | 請負金額500万以上 | 工事竣工日に提出すること。
竣工検査後 | ― | 完了検査受検報告書 | 1 | ― | ○ | 様式は、監督員の指示によること。 | 検査後速やかに提出すること。
その他 | 1‐30 | 借用願書 | 2 | 1 | ― |  | 借用前に提出すること。
| 1‐31 | 借用物返納確認書 | 2 | 1 | ― |  | 返納予定日までに提出すること。

## 1‐1（現場代理人及び主任技術者等通知書
様式1‐1 | [11 empty] | 工 事 等 主 管 課
[12 empty] | 課 長 |  | 係 長 |  | 担 当 者
現場代理人及び主任技術者等通知書
年 月 日
（発注者宛）
昭島市長
住所
[5 empty] | 殿 | 受注者
[8 empty] | 氏名 | [6 empty] | ㊞
連絡用メールアドレス
現場代理人及び主任技術者等を下記のとおり定めたので別紙経歴書を添えて通知します。
文 書 番 号 （契 約 番 号） |  |  |  | 工第 号
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額
|  |  |  | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [9 empty] | ）
契 約 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  | 工 期 |  |  |  | 年 月 日 年 月 日
技 術 者 分 類 |  |  | 技 術 者 氏 名 | [5 empty] | 建設業法上の該当資格に○を付ける。 |  |  |  | 備 考
現場代理人氏名 |  |  | ふりがな | [9 empty] | 現場代理人と主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐は兼任できる。
（連絡用メールアドレス)
主任技術者氏名 |  |  | ふりがな | [5 empty] | 建設業法第７条 第２号のイ・ロ・ハ
監理技術者氏名 |  |  | ふりがな | [5 empty] | 建設業法第１５条 第２号のイ・ロ・ハ |  |  |  | ※資格者証（監理技術者講習修了履歴）を監督員に提示すること。
|  | 監理技術者 補佐氏名 | ふりがな | [5 empty] | 建設業法第１５条 第２号のイ・ロ・ハ ・一級第一次検定合格者
専門技術者氏名 （ ） |  |  | ふりがな | [5 empty] | 建設業法第７条 第２号のイ・ロ・ハ |  |  |  | （）内には専門技術者を置いて施工する工事の建設業法上の区分を記入する。
電気保安技術者 氏 名 |  |  | ふりがな | [9 empty] | 資格は別紙経歴書に記入する。
増員の技術者 |  |  | ふりがな
受注者（ＪＶの場合幹事会社）の許可区分等 |  |  |  | 土木一式 ・ 建築一式 ・ 電気 ・ 管 ・ 鋼構造物 ・ 舗装 ・ 機械器具設置 ・ 造園 水道施設 ・ その他（ ） 大臣 ・ 知事 特定 ・ 一般 ６２ 第 １２３４ 号
監理業務受託者 | [9 empty] | 担当者名
1 受注者（ＪＶの場合幹事会社）の許可区分等の欄は、監理技術者を設置した場合のみ記入すること。
2 監理技術者が監理技術者資格証を提示した場合には、経歴書の添付は不要
（注）変更の場合は、表題末尾に「（変更）」と記載し、変更者の備考欄に「（変更）」と記載すること。
法人の場合は名称及び代表者の氏名

## 1‐2（経歴書（現場代理人・主任技術者・監理技術者）
様式1‐2
経 歴 書 （ ）
ふりがな
氏名
学 歴
年 月
職 歴
年 月～ 年 月
資 格
年 月
年 月
注 |  | １ この様式は、建設業法第７条第２号のイ、ロ若しくはハによる学歴、実務経験若しくは資格及び又は仕様書等で指定されている資格若しくは実務経験等を提示する際に使用する。 ２ 表題の（ ）内には、主任技術者等該当する技術者分類の名称を記入すること。 ３ 学歴欄には、建設業法による主任技術者等でその資格が建設業法第７条第２号のイによる 場合等、求められる資格を有することを証するのに学歴を必要とする場合のみ記載すること。 ４ 職歴欄には、職歴を記載するとともに、建設業法による主任技術者等はその資格に必要な 実務経験について、仕様書等で必要な実務経験等が指定されている場合はその実務経験につ いて、それぞれ記載すること。 ５ 主任技術者等（監理技術者を除く）は、資格欄にその資格に必要な資格者証、合格証明書、 免許証等について、仕様書等で特に定められた資格がある場合にはその資格について、それぞ れ記載すること。また、当該資格の証明書等の写しを添付すること。ただし、監理技術者証 による場合、実物を提示し監督員の確認を受けた場合には、資格者証の写しの添付は不要とする。 ６ 監理技術者は、原則として監理技術者資格証（監理技術者講習修了履歴）の実物を監督員に 提示することとし、この経歴書の提出は不要とする。 (注）主任技術者は、上記の注４、５によらず以下のとおりとする。 １ 建設業法第７条第２号イに該当する資格要件の場合は、経歴書に学歴と職歴を記載すること。 ２ 建設業法第７条第２号ロに該当する資格要件の場合は、経歴書に職歴を記載すること。 ３ 建設業法第７条第２号ハに該当する資格要件の場合は、資格証の写しを提出することとし、資格に加え、実務経験が必要な場合は、職歴を記載した経歴書を提出すること。

## 1-3(主要現場従事者等届)
様式1‐3 | [8 empty] | 工 事 等 主 管 課
[9 empty] | 課 長 |  | 係 長 | 担 当 者
主要現場従事者等届
年 月 日
（発注者宛）
昭島市長
殿
住所
受注者
氏名
下記のとおり別紙経歴書を添えて提出します。
記
１ |  | 工事件名
２ |  | 契約番号 | 工第 号
３ |  | 契約年月日 | 年 月 日
４ |  | 主要現場従事者
職 種 |  |  |  | 職 務 内 容 |  |  | 氏 名 |  |  | 技 能 資 格
(例)配水管工※１ | [9 empty] | 配水管工技能者登録証
(例)水道配水用ポリエチレン管施工者※２ | [9 empty] | PTC協会施工講習会受講証
(例)給水装置工事主任技術者※２ | [9 empty] | 給水装置工事主任技術者証
(例)分岐穿孔実務経験者※２ | [9 empty] | 給水装置工事配管技能者証
(例)支給材料取扱責任者※３ | [9 empty] | ―
(例)配管材料管理責任者※３ | [9 empty] | ―
(例)石綿作業主任者※２ | [9 empty] | 石綿作業主任者技能講習修了証
(例)検定合格警備員※２ | [9 empty] | 交通誘導警備業務１級又は２級
（注） １ 主要現場従事者等届出の添付資料は職種毎に以下のとおりとする。 ※１・・・資格証明書等の写しと経歴書を添付 ※２・・・資格証明書等の写しを添付 ※３・・・添付なし ２ 主要現場従事者を変更又は追加する場合は、標題の横に（変更）又は（追加）と記載し提出 すること。
法人の場合は名称及び代表者の氏名

## 1‐4(経歴書(配水管工)
様式1‐4
経 歴 書 （ 配水管工 ）
ふりがな
氏名
職 歴
（注） |  | 配水管工技能者登録書の写しを添付すること。（資格証に写真がない場合は、上半身脱帽、３ヶ月 以内に撮影した写真（4.0㎝×3.0㎝）を添付すること。）また、職歴は、最近５年以内に従事し た主要工事のうち、水道工事について記載すること。 配水用ポリエチレン管の配水管工事については、社団法人日本水道協会に「一般登録」している 配水管技能者かつ協会主催の水道配水用ポリエチレン管施工講習会の受講証の交付を受けた者に よる。
（注）

## 1‐5(工事記録写真撮影計画書)
様式1‐5 | [10 empty] | 工 事 等 主 管 課
[11 empty] | 課 長 | 係 長 | 担 当 者
工事記録写真撮影計画書
（発注者宛） | [9 empty] | 年 月 日
昭島市長
殿
住所
受注者
氏名
現場代理人氏名
下記工事について、別添（工事記録写真撮影計画）の承諾を申請します。
文 書 番 号 （契 約 番 号）
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額
|  |  |  | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [7 empty] | ）
契 約 年 月 日 | [6 empty] | 工 期
上記の件について承諾します。
現場代理人 殿
令和 年 月 日
(工事主管課長)
昭島市水道部 工務課長 氏名
監理業務受託者 | [8 empty] | 担当者名
注 |  | １ | この様式は、仕様書等で承諾を義務付けられているものについて使用する。
|  | ２ | 作成に当たっては、工事記録写真管理運用マニュアル（昭島市水道部）配水管工事標準仕様書(東京都水道局）、工事写真記録撮影基準(東京都建設局)、その他特記仕様書における適用図書を参考に記述すること。 計画書を変更、追加等する場合は、標題の横に「（ ）」で表示すること。
法人の場合は名称及び代表者の氏名

## 1‐6（工事実績情報登録（写））
様式1‐6 | [9 empty] | 工 事 等 主 管 課
[10 empty] | 課 長 | 係 長 | 担 当 者
工事実績情報（受注）登録（写）
年 月 日
（発注者宛）
昭島市長
殿
住所
受注者
氏名
現場代理人氏名
下記工事の工事実績情報（ 受注 ）登録を提出します。
文 書 番 号 （契 約 番 号） |  |  | 工第 号
工 事 件 名
工 事 場 所
備 考
監理業務受託者 | [7 empty] | 担当者名
| 注 | 受注者は、受注時又は変更時において工事請負金額が500万円以上の工事については、工事実績情報サービス（コリンズ）に基づき、受注・変更・完了・訂正時に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受けた上で、受注時は契約後、休日を除き10日以内に、登録内容の変更時は、変更があった日から休日を除き10日以内に、完了時は工事完了後、休日を除き10日以内に訂正時は適宜登録機関に登録すること。なお変更時と完了時の間が10日間に満たない場合は、変更時の登録を省略できるものとする。
法人の場合は名称及び代表者の氏名

## 1‐7（施工計画書）
様式1‐7 | [9 empty] | 工 事 等 主 管 課
[10 empty] | 課 長 | 係 長 | 担 当 者
施 工 計 画 書
年 月 日
（発注者宛）
昭島市長
殿
住所
受注者
氏名
現場代理人氏名
下記工事について別添施工計画書を提出します。
文 書 番 号 （契 約 番 号） |  |  | 工第 号
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額
|  |  | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [7 empty] | ）
契 約 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  | 工 期 |  |  | 年 月 日 年 月 日
監理業務受託者 | [7 empty] | 担当者名
(注) |  | 作成に当たっては、配水管工事標準仕様書及び特記仕様書適用図書を参考に作成すること。 施工計画書を変更、追加等する場合は、標題の横に「（ ）」で表示すること。
法人の場合は名称及び代表者の氏名

## 1-7-2（搬入予定民間受入地届）
様式1‐7－2
搬入予定民間受入地届
年 月 日
（発注者宛）
昭島市長
殿
住所
受注者
氏名
現場代理人氏名
文 書 番 号 （契 約 番 号） |  | 工第 号
工 事 件 名
工 事 場 所
民 間 受 入 地 |  | （名称）
（場所）
建設発生土の 利用用途 | [5 empty] | 跡地利用計画等
備 考 |  | 添付書類 ・関係法令許可証の写し ’’’’’・運搬ルート図 ’’’’’・受入地の状況写真 ・・・・・・様式1-7-3 1-7-4 の作成に当たっては国土交通省HPより「確認結果 ・・・・・・票作成に当たっての解説」を確認し、作成すること。
法人の場合は名称及び代表者の氏名

## 1-7-3（再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票（記載例
様式1-7-3 |  |  | 再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票（記載例）
工事名 |  |  | ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●工事
元請建設工事事業者等 |  |  | （株）○○○○○○○○○○
作成・更新年月日 |  |  | 2023-05-30 | 工事責任者 | ○○ ○○
土砂の搬出に係わる土壌汚染対策法等の手続確認結果
工区等 |  | 結果 区分 | 確認結果
工事区域 |  | ② | 手続確認済（搬出可能）
▲▲工区 |  | ① | 手続確認済（区域指定地域に該当し、所管の都道府県等へ汚染土壌の区域外搬出に関する確認済）
注） 結果区分が①の場合には、建設発生土ではなく汚染土としての取扱いとなる
建設発生土の搬出先確認結果
Ｎｏ | 搬出先名称 |  |  | 確認結果 | 詳細
1 | ●●●●●●道路改良工事 |  |  | 規制未指定 | ［公共施設用地等］分類：道路 管理機関名：国土交通省●●河川国道事務所
2 | ■■■■■■■■■■ |  |  | 規制未指定 | ［他法令許可等］採石法第３３条の採取計画認可 登録番号●●県第0000000号 国交省登録ストックヤード第0000000-000000号
3 | ●●●●●●道路改良工事 |  |  | 公共施設用地等 | 分類：道路 管理機関名：国土交通省●●河川国道事務所
4 | ●●県●●●●仮置場 |  |  | 公共施設用地等 | 分類：河川 管理機関名：●●県●●●●●事務所
5 | ●●●●●土砂処分場 |  |  | 盛土許可等 | 盛土規制法第１２条許可 許可番号 ●●県第000000号
6 | ●●●●ストックヤード |  |  | 盛土許可等 | 盛土規制法第２１条届出 令和●年●月●日届出（●●県） 国交省登録ストックヤード第0000000-000000号
7 | ●●●●土質改良プラント |  |  | 盛土許可等 | ●●県●●●●●●●●に関する条例許可 許可番号0000000 国交省登録ストックヤード第0000000-000000号
8 | ●●●●●採石場跡地 |  |  | 他法令許可等 | 採石法第３３条の採取計画認可 登録番号●●県第0000000号
9 | ●●●●●●●●ビル新築工事 |  |  | 許可不要工事等 | 分類：工事付随堆積 元請業者：●●●●建設（株）
10 | ■■■■■■■■■■ |  |  | 別途理由 | 盛土規制法（宅造区域）：許可対象規模未満 土砂条例：許可等対象規模未満 土地所有者：同意確認済
11 | ■■■■■■■■■■ |  |  | 別途理由 | 盛土規制法（特盛区域）：届出対象規模未満 土砂条例：該当なし 土地所有者：同意確認済
12 | ■■■■■■■■■■ |  |  | 規制区域外 | 盛土規制法：宅造区域及び特盛区域外 土砂条例：該当なし 土地所有者：同意確認済

## 1-7-4 （土壌汚染対策法等手続の確認フロー（記載例））
様式1-7-4 土壌汚染対策法等手続の確認フロー（●●工区）（記載例）
これまでに土壌汚染対策法等に関する手続が行われているか （土壌汚染対策法第３条・第４条・第５条・第14条関係及び都道府県等の土壌汚染に関する条例）
[8 empty] | Yes |  |  |  |  | No
| 手続の結果、土壌汚染対策法に基づき既に区域指定されている（区域指定の手続中を含む） | [9 empty] | 本工事に関して、 （１）一定規模（原則3,000m2、（２）を除く工場等における土地では900m2)以上の土地の形質の変更を行う予定 又は （２）工場等で土壌汚染の調査が猶予されている土地における900m2以上の土地の形質の変更を行う予定はあるか
|  |  |  | Yes |  |  | No
[12 empty] | Yes |  |  |  |  | No
都道府県等の土壌汚染に関する条例に基づき既に区域指定されている（区域指定の手続中を含む）
都道府県等の土壌汚染に関する条例で規定される規模以上の土地の形質の変更を行う予定はあるか
No
Yes
|  |  | 本工事に関して、都道府県等へ土壌汚染対策法又は都道府県等の土壌汚染に関する条例に基づき、汚染土壌の区域外への搬出に関する届出を行っているか（汚染土壌の区域外への搬出が無い場合は、その旨を確認したか） | [10 empty] | Yes |  |  |  | No
未届の場合、届出が必要（必要に応じて所管の都道府県等へ問合せをすること）
|  |  | Yes | [5 empty] | No
[11 empty] | 届出の結果、土壌調査が必要と判断されたか |  |  |  | No
届出が必要（必要に応じて所管の都道府県等へ問合せをすること）
Yes
[10 empty] | No | 土壌調査を実施した結果、土壌汚染対策法又は都道府県等の土壌汚染に関する条例に基づく基準に適合していたか |  |  | Yes
|  | ①届出済 (搬出無し確認済) | [13 empty] | ②搬出可能
| 結果 区分 |  |  | 確認結果
| ① |  |  | 手続確認済 （区域指定地域に該当し、所管の都道府県等へ汚染土壌の区域外搬出に関する確認済）
（備 考）
【補足事項】
・フローのうち該当する箇所（Yes又はNo）を赤色に着色ください。
・本フローは確認結果票とともに記録・保存してください。
・詳細は「確認結果票作成に当たっての解説（土壌汚染対策法等の手続確認編）」を参照ください。
令和5年5月版
（土壌汚染対策法第６条第１項、第11条第１項）
（（１）土壌汚染対策法第４条第１項、（２）同法第３条第７項）

## 1‐8（建設業退職金共済制度加入届）
様式1‐8 | [10 empty] | 工 事 等 主 管 課
[11 empty] | 課 長 |  | 係 長 | 担 当 者
建設業退職金共済制度加入届
（発注者宛） | [9 empty] | 年 月 日
昭島市長
殿
住所
受注者
[8 empty] | 氏名 | [5 empty] | ㊞
[6 empty] | ・ | 掛金収納書
| 建設業退職金共済制度の加入について、 |  |  |  |  | ・ | 標識(ｼｰﾙ)の工事現場 における掲示状況写真 |  |  |  | を添えて届け出ます。
[6 empty] | ・ | 建設業退職金共済証紙 購入状況報告書
文 書 番 号 （契 約 番 号） |  |  | 工第 号
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額
|  |  | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [9 empty] | ）
契 約 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 工 期 |  | 年 月 日 年 月 日
| ・ | 上記添付書類のうち、掛金収納書、標識(ｼｰﾙ)の工事現場における掲示状況写真、建設業退職金共済証紙購入状況報告書のいずれかを提出できない場合は、提出できない書類名称及び提出できない理由を下記に記載すること。
| ・ | 建設業退職金共済制度に非加入の場合は他の共済制度（中小企業退職金共済制度等）に加入している状況を下記に記載し証明する書類を添付し提出すること。
【提出できない場合（３ケース）の記載例】 本工事は、 ケース１ 高度な技術を要する○○工事のため ケース２ 専門的な○○工事であり、当社社員のみで施工をおこなうため ケース３ 技術資格を有する作業員で施工し、退職金制度をもつ会社に所属しているため本制度に該当する現場労働者は雇用しません。 このため、本工事に係る掛金収納書の提出はいたしません。
監理業務受託者 | [8 empty] | 担当者名 |  |  | ㊞
注 標識(ｼｰﾙ)の工事現場における掲示状況写真を同時に提出できない場合には、後日この様式を 使用して別途提出すること。
法人の場合は名称及び代表者の氏名

## 1‐9（掛金収納書）
様式1‐9
掛 金 収 納 書
掛金収納書(下請業者が自ら証紙を購入した場合の掛金収納書を含む。）を下記に添付すること。
（ 掛 金 収 納 書 ）
| 注１ |  | 元請業者は、下請業者の要する共済証紙分を含めて購入し、その掛金収納書を添付する。
| 注２ |  | 下請業者が自ら証紙を購入する場合については、下請業者に建設業退職金共済証紙購入状況報告書により計算した額の共済証紙を購入するよう指導し、その掛金収納書を添付する。
標識(ｼｰﾙ)の工事現場における掲示状況写真
標識(ｼｰﾙ)の工事現場における掲示状況を示す写真を下記に添付すること。
（標識（ｼｰﾙ）の工事現場における掲示状況を示す写真）
注 |  | 本書式に貼り付ける収納書は、発注者提出用の原本を用いる。（コピーではない。）

## 1‐10（建設業退職金共済証紙購入状況報告書‐1）
様式1‐10
建設業退職金共済証紙購入状況報告書
１ 工事種別及び総工事費
| 工事種別 |  |  |  | 総工事費 |  |  |  |  | 契約金額 |  |  |  | 無償支給材料評価額
[6 empty] | ￥ |  |  |  |  | ￥ |  |  |  | ￥
|  | 注１ | 工事種別は［表］独立行政法人勤労者退職金共済機構建設業退職金共済事業本部ホームページ（以下「建退協HP」という。）を参照する。
|  | ２ | 総工事費＝契約金額＋無償材料評価額
|  | ３ | 契約金額には消費税及び地方消費税額を含む。
２ 共済証紙・退職金ポイント購入額算出方法
| 購入額算出方法 |  |  |  | Ａ |  | 建設業退職金共済制度加入労働者（加入労働者）及びその就労予定日数が分かっている
[5 empty] | Ｂ |  | 加入労働者及び就労予定日数の把握が困難な場合
３ 共済証紙・退職金ポイント購入額の算出
上記２の該当項目（ Ａ Ｂ ）について、以下により共済証紙・退職金ポイント購入額を算出する。
Ａ 加入労働者及びその就労予定日数が分かっている場合
|  | ①加入労働者の就労予定日数の総和 | [9 empty] | 人
|  | ②掛金日額 |  |  |  | 円/人
|  | ③購入額 （①×②） | [5 empty] | ￥
Ｂ 加入労働者及び就労予定日数の把握が困難な場合
①工事種別
|  | ②総工事費 |  | ￥
|  | ③「掛金納付の考え方」の表の率 | [5 empty] | /1000
|  | ④対象工事における労働者の加入率 | [5 empty] | （ ％とする）
|  | ⑤購入額 （②×③×④/ ％） | [6 empty] | ￥
（千円未満を増額調整し、掛金日額で割り切れる額とする。）
| 【計算例】 購入額 ＝総工事費×（2.3/1000）×0.5/0.7 ＝購入額 購入枚数 ＝購入額÷320円/枚 ＝購入枚数（端数切り上げ） 購入額（増額調整） ＝購入枚数×320円/枚 ＝購入額（増額調整） | [11 empty] | 参考：掛金日額320円/人 令和３年10月1日現在

## 1‐11（建設業退職金共済証紙購入状況報告書‐2）
様式1‐11
注1「掛金納付の考え方」の表の率については建退協HPを参照 注2 対象工事における労働者に加入率は、受注者が適切に設定する任意の率とする。建退協HP参照）
［表］（工事種別）
工事 種別 総工 事費 |  | 土 木 | [6 empty] | 建 築 |  | 設 備
|  | 舗装 | 橋梁等 | 隧道 | 堰堤 | 浚渫・ 埋立 | その他の土木 |  | 住宅・ 同設備 | 非住宅・ 同設備 | 屋外の 電気等 | 機械機器 設備
1,000～9,999千円 |  | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.1 | 3.7 | 4.1 |  | 4.8 | 3.2 | 2.9 | 2.2
|  | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |  | ――― | ――― | ――― | ―――
|  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
10,000～ 49,999千円 |  | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 2.8 | 3.6 |  | 2.9 | 3 | 2.1 | 1.7
|  | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |  | ――― | ――― | ――― | ―――
|  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
50,000～ 99,999千円 |  | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 3.1 |  | 2.7 | 2.5 | 1.8 | 1.4
|  | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |  | ――― | ――― | ――― | ―――
|  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
100,000～ 499,999千円 |  | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 1.9 | 2.3 |  | 2.2 | 2.1 | 1.4 | 1.1
|  | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |  | ――― | ――― | ――― | ―――
|  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
500,000千円 以上 |  | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 |  | 2 | 1.8 | 1.1 | 1.1
|  | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |  | ――― | ――― | ――― | ―――
|  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
(注１) | 総工事費とは、請負契約額(消費税相当額を含みます。)と無償支給材料評価額(発注機関が施工者に対し工事用の建設資材を無償で支給した場合、その建設資材を金額に換算した額)の合計額をいいます。
(注２) | 総工事費100万円以下の購入率が示されていませんが、100万円以下については、対象労働者の延べ就労日数が把握できるものとして省かれております。もし、把握できない場合には、100万円からの購入率を参考にして下さい。

## 1‐12（労働者災害補償保険加入確認書）
様式1‐12 | [6 empty] | 工 事 等 主 管 課
[7 empty] | 課 長 | 係 長 | 担 当 者
労働者災害補償保険加入確認書
年 月 日
（発注者宛）
昭島市長
|  |  | 殿 |  | 住所
受注者
[5 empty] | 氏名 |  |  |  | ㊞
下記のとおり（ 労働者災害補償保険加入確認書（証明願 ））を提出します。
記
１ |  | 工事件名
２ |  | 契約番号 | 工第 号
３ |  | 契約年月日 | 年 月 日
４ |  | 労災保険加入確認書
法人の場合は名称及び代表者の氏名

## - （労災保険加入証明願）
別紙様式１
労災保険加入証明願
令和 年 月 日
労働保険特別会計歳入徴収官
労働局長
労働基準監督署長 |  |  | 殿
所在地：
名 称：
|  |  |  | 代表者： |  |  |  | 印
担当者：
電 話：
下記のとおり、労災保険に加入済であることを証明願います。
労働保険番号 |  | 都道府県 | 所掌 | 管轄 | 基幹番号 |  | － | 枝番号
－
工事の 場合 | 発注者名
工事の名称
工事の所在地
| 予定期間 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
請負金額
目的 |  | ・工事契約書
・その他（ ）
証明書提出先
（証明欄）
上記事業について、労災保険に加入済であることを証明します。
令和 年 月 日
労働保険特別会計歳入徴収官
[5 empty] | 労働局長 |  |  | 印
[5 empty] | 労働基準監督署長 |  |  | 印
(注) 1 本様式は東京労働局の様式であることから、作成の際は様式について確認すること。
2 労働基準監督署の証明印が押印された原本を監督員に提出すること。

## 1‐13（施工体制台帳記録の報告書）
様式1‐13 | [9 empty] | 工 事 等 主 管 課
[10 empty] | 課 長 | 係 長 | 担 当 者
施工体制台帳
年 月 日
（発注者宛）
昭島市長
殿
住所
受注者
氏名
現場代理人氏名
下記工事について別添施工体制台帳を提出します。
文 書 番 号 （契 約 番 号） |  |  | 工第 号
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額
|  |  | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [7 empty] | ）
契 約 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  | 工 期 |  |  | 年 月 日 年 月 日
監理業務受託者 | [7 empty] | 担当者名
(注) |  | 作成に当たっては、施工体制台帳作成の手引き（昭島市水道部工務課）を参照すること。
法人の場合は名称及び代表者の氏名

## 1‐14（材料機器・試験記録の報告書）
様式1‐14 | [8 empty] | 工 事 等 主 管 課
[9 empty] | 課 長 | 係 長 | 担 当 者
材料機器・試験記録の報告書
年 月 日
（発注者宛）
昭島市長
殿
住所
受注者
氏名
現場代理人氏名
下記の工事に使用する材料機器・試験記録は、別紙のとおりです。
文 書 番 号 （契 約 番 号） |  | 工第 号
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額
|  | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [7 empty] | ）
契 約 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |  | 工 期 |  |  | 年 月 日 年 月 日
監 督 員 職 氏 名 |  |  |  |  | 受 付 年 月 日
監理業務受託者 | [6 empty] | 担当者名
法人の場合は名称及び代表者の氏名

## 1‐15（材料承諾申請書）
様式1‐15 | [10 empty] | 工 事 等 主 管 課
[11 empty] | 課 長 | 係 長 | 担 当 者
（ 材料 ）承諾申請書
（発注者宛） | [9 empty] | 年 月 日
昭島市長
殿
住所
受注者
氏名
現場代理人氏名
下記工事について、別添（ 材料 ）の承諾を申請します。
文 書 番 号 （契 約 番 号） |  |  |  | 工第 号
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額
|  |  |  | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [7 empty] | ）
契 約 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  | 工 期 |  |  | 年 月 日 年 月 日
上記の件について承諾します。
現場代理人 殿
令和 年 月 日
(工事主管課長)
昭島市水道部 工務課長 氏名
監理業務受託者 | [8 empty] | 担当者名
注 |  | １ | この様式は、仕様書等で承諾を義務付けられているものについて使用する。
|  | ２ | （ ）内には、材料等と記載する。
（注） |  | １ 承諾図書が複数ある場合は、別紙に一覧表（様式は任意）を添付すること。
２ 材料承諾について、昭島市で水道工事材料一覧で掲載している材料については、材料搬入予定調書にその旨を明記した上で、承諾書の提出は省略できるものとする。
法人の場合は名称及び代表者の氏名

## 1‐16（製品検査証明書の報告書）１
様式1‐16 | [9 empty] | 工 事 等 主 管 課
[10 empty] | 課 長 | 係 長 | 担 当 者
（ 配管材料製品検査証明書 ）の報告書
年 月 日
（発注者宛）
昭島市長
殿
住所
受注者
氏名
現場代理人氏名
下記工事の（ ）記録の報告書を提出します。
文 書 番 号 （契 約 番 号） |  |  | 工第 号
工 事 件 名
工 事 場 所
備 考
監理業務受託者 | [7 empty] | 担当者名
（注） |  | 日本水道協会検査要領にて試験・検査した材料を搬入したことを証明する報告書とする。
法人の場合は名称及び代表者の氏名

## 1‐17（各種報告書）
様式1‐17 | [9 empty] | 工 事 等 主 管 課
[10 empty] | 課 長 | 係 長 | 担 当 者
（ ）報告書
年 月 日
（発注者宛）
昭島市長
殿
住所
受注者
氏名
現場代理人氏名
下記工事の（ ）記録の報告書を提出します。
文 書 番 号 （契 約 番 号） |  |  | 工第 号
工 事 件 名
工 事 場 所
備 考 |  |  | ・添付書類を記載すること。
監理業務受託者 | [7 empty] | 担当者名
| 注 | この様式は、各種報告書提出に使用すること。
法人の場合は名称及び代表者の氏名

## 1‐18（工事日報）
様式1‐18
| 工 事 日 報 | [11 empty] | 報告事項
施 工 年 月 日 | [6 empty] | 受注者
年 月 日（ ）天候（ ）昼間・夜間
現場代理人
工事開始時間 |  |  |  | : |  | 工事終了時間 |  |  |  |  | :
契 約 番 号 |  |  |  | 工 事 件 名
工 種 |  | 単位 | 出来形 |  | 累計出来形 | 工 種 |  |  | 単位 | 出来形 |  | 累計出来形
本日工事内容
次回工事内容
水道部記事欄
（注）１ 工事進行図を添付すること（実施日ごと）。
２ 週間工程表（１週間分の実施結果、及び１週間分の予定）の提出方法は監督員と協議の上決定するものとし、工事日報への添付は要しない。様式は任
とする。
３ 週間工程表が変更になった際は、速やかに報告すること。

## 1‐19（工事進行図）
様式1‐19
工 事 進 行 図
施工日 年 月 日（ ）
使 用 材 料 （ 支 給 品 ）
|  | 品 名 | 形 状 | 単位 | 数 量
（注）１ 工事場所が広範囲の場合は、別途施工案内図を添付すること。
２ 発生品は、朱色とする。
３ 監督員に確認を求められた場合は、速やかに提示すること。

## 1‐20（出来形管理表‐1）
様式1‐20
出 来 形 管 理 表 （ 参 考 ）
契約番号 |  |  | 工 種 |  |  | 測定年月日
工事件名 |  |  | 測定頻度 |  |  | 現場代理人又は主任技術者
|  |  | 測定位置 |  |  | 測 定 者
逓加距離 測定箇所 | 設計値(mm) | 実測値(mm) | 差(mm) | 規格値(mm) | 略 図
記 事

## 1‐21（出来形管理表‐2）
様式1‐21
出 来 形 管 理 表 （ 例 ）
工事番号 |  |  |  |  | 工 種 | [6 empty] | 測定年月日
工事件名 |  |  |  |  | 測定頻度 | [6 empty] | 現場代理人又は主任技術者
[5 empty] | 測定位置 | [6 empty] | 測 定 者
逓加距離 測定箇所 | 設計値(mm) t1 t2 t3 | 実測値(mm) |  |  |  | 実測値(mm) |  |  | 測定値(mm) |  |  |  | 設計値との差(mm) |  |  | 規格値(mm)
|  | ｈ１ | ｈ２ | ｈ３ |  | ｈ’１ | ｈ’２ | ｈ’３ | ｔ１ | ｔ２ | ｔ３ |  | １ | ２ | ３
略 図 | [12 empty] | 記 事

## 1‐22（休日等の工事施工届）
様式1‐22 | [10 empty] | 工 事 等 主 管 課
[11 empty] | 課 長 | 係 長 | 担 当 者
休 日 等 の 工 事 施 工 届
（発注者宛） | [9 empty] | 年 月 日
昭島市長
殿
住所
受注者
氏名
現場代理人氏名
下記工事について工期に含まれていない休日等の工事施工について届け出ます。
文 書 番 号 （契 約 番 号） |  |  |  | 工第 号
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額
|  |  |  | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [7 empty] | ）
契 約 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  | 工 期 |  |  | 年 月 日 年 月 日
届出事項 |  | 施工年月日 |  | 年 月 日 |  |  | 箇 所
理由及び工事内容
工事内容：〇〇〇〇〇 工事理由：〇〇〇〇〇
監理業務受託者 | [8 empty] | 担当者名
(注) |  | 1 工期に含まれない日に作業を行う場合に用いること。ただし、届出事項については、必ず事前に監督員と打合せ又は協議をすること。 2 工事範囲位置図を添付すること。
法人の場合は名称及び代表者の氏名

## 1‐23（請求・通知・報告・協議書)
様式1‐23 | [12 empty] | 工 事 等 主 管 課
[13 empty] | 課 長 | 係 長 | 担 当 者
請求 ・ 通知 報告 ・ 協議
書
年 月 日
（発注者宛）
昭島市長
殿
住所
受注者
氏名
請求・通知 報告・協議
| 下記工事について工事請負契約書の第 条 項により | [11 empty] | します。
文 書 番 号 （契 約 番 号） |  |  |  | 工第 号
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額
|  |  |  | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [9 empty] | ）
契 約 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 工 期 |  |  |  | 年 月 日 年 月 日
請求・通知 報告・協議
内容
監理業務受託者 | [10 empty] | 担当者名
（注） |  | 契約約款に基づく請求・通知・報告・協議に用いる。
法人の場合は名称及び代表者の氏名

## 1‐24(協議・報告)
様式1‐24 | [9 empty] | 工 事 等 主 管 課
[10 empty] | 課 長 | 係 長 | 担 当 者
協 議 報 告
書
年 月 日
（総括監督員又は工事主管課長）
昭島市水道部
| 工務課長 |  | 殿
住所
受注者
氏名
現場代理人
協議 報告
| 下記の工事について 仕様書 に基づき | [7 empty] | します。
文 書 番 号 （契 約 番 号） |  | 工第 号
工 事 件 名
工 事 場 所
協議 報告
監理業務受託者 | [7 empty] | 担当者名
（注）仕様書の本文中に監督員と協議することとなっているものに用いる。
法人の場合は名称及び代表者の氏名

## 1‐25(改善報告書)
様式1‐25 | [8 empty] | 工 事 等 主 管 課
[9 empty] | 課 長 | 係 長 | 担 当 者
改 善 報 告 書
年 月 日
（総括監督員又は工事主管課長）
昭島市水道部
住所
| 工務課長 |  | 殿
受注者
氏名
現場代理人
文 書 番 号 （契 約 番 号） |  | 工第 号
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額
|  | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [7 empty] | ）
契 約 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |  | 工 期 |  |  | 年 月 日 年 月 日
年 月 日に交付された改善○○書について、下記のとおり改善したので報告します。
監理業務受託者 | [6 empty] | 担当者名
注 | 監督員から指示書を受領した際に作成し提出すること。
法人の場合は名称及び代表者の氏名

## 1‐26(事故発生報告書)
様式1‐26 | [7 empty] | 工 事 等 主 管 課
[8 empty] | 課 長 | 係 長 | 担 当 者
事 故 発 生 報 告 書
年 月 日
昭島市水道部
工務課長
|  |  | 殿 |  | 住所
受注者
氏名
現場代理人
下記のとおり事故が発生しましたので報告します。
記
１ |  | 工事件名
２ |  | 契約番号 | 工第 号
３ |  | 契約年月日 | 年 月 日
４ |  | 発生日時 | 年 月 日 時 分
５ |  | 発生場所
６ |  | 事故原因及び内容
７ |  | 措置状況
（注）必要に応じて略図及び写真を添付すること。
法人の場合は名称及び代表者の氏名

## 1‐27（建設発生土確認報告書)
様式1‐27 | [7 empty] | 工 事 等 主 管 課
[8 empty] | 課 長 | 係 長 | 担 当 者
建設発生土搬出確認報告書
年 月 日
（発注者宛）
昭島市長
殿
住所
受注者
氏名
現場代理人氏名
下記工事について建設発生土の搬出が完了したので報告します。
文 書 番 号 （契 約 番 号） |  | 工第 号
工 事 件 名
工 事 場 所
備 考 |  | 各添付書類内容 下記パターンを参考に書類作成及び提出を行うこと。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・①すべての搬出先から受領書交付が得られる場合・・・ （１）受領書（一次搬出から最終搬出まで） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・②一次搬出先から受領書が得られない場合・・・ （１）建設発生土搬出記録表(参考)（様式1-36） （２）二次搬出先以降から最終搬出先までの受領書もしくは、最終搬出先記録表（様式1-27-2） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ③二次搬出先以降から最終搬出先まで、いずれかにおいて受領書が得られない場合・・・（１）受領書（一次搬出先） （２）最終搬出先記録表（様式1-27-2） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・※【注意事項】 （１）受領書の必要記載項目については、特記仕様書を確認すること。 （２）最終搬出先記録表とは・・・特記仕様書における「計画に記載した搬出先から他の搬出先に搬出された場合等に作成する書面」である。
法人の場合は名称及び代表者の氏名

## 1-27-2（最終搬出先記録表）
様式1-27-2 | [9 empty] | 最終搬出先記録表
作成日： 年 月 日
搬出元情報（当該工事）
| 工事件名 |  |  | ●●●●●●工事
| 工事場所 |  |  | ●●県●●市●●町●●
| 工事期間 |  |  | 令和●●年●●月●●日～令和●●年●●月●●日
| 搬出土質 |  |  | 第２種建設発生土等
| 総搬出量 |  |  | 10000m3(地山)
一次搬出先情報
| 搬出量 |  |  | 種別 |  |  | 管理者名等／名称／所在地 | [5 empty] | 搬出完了日
| 10000m3 |  |  | その他 |  |  | （株）■■■■ | [5 empty] | 令和●●年 ●●月●●日
■■■ストックヤード
| ほぐし | [5 empty] | ●●県■■市■■町■■
二次搬出先情報
|  | 搬出量 |  |  | 種別 |  |  | 管理者名等／名称／所在地 |  |  |  |  | 搬出完了日
|  | 6000m3 |  |  | その他 |  |  | （株）■■■■ |  |  |  |  | 令和●●年 ●●月●●日
■■■ストックヤード
|  | ほぐし | [5 empty] | ●●県■■市■■町■■
三次搬出先情報
|  |  | 搬出量 |  |  | 種別 |  |  | 管理者名等／名称／所在地 |  |  |  | 搬出完了日
|  |  | 5000m3 |  |  | ① |  |  | （株）■■■■ |  |  |  | 令和●●年 ●●月●●日
■■■ストックヤード
|  |  | ほぐし | [5 empty] | ●●県■■市■■町■■
三次搬出先情報
|  |  | 搬出量 |  |  | 種別 |  |  | 管理者名等／名称／所在地 |  |  |  | 搬出完了日
|  |  | 1000m3 |  |  | ② |  |  | （株）■■■■ |  |  |  | 令和●●年 ●●月●●日
■■■ストックヤード
|  |  | 締固め | [5 empty] | ●●県■■市■■町■■
二次搬出先情報
|  | 搬出量 |  |  | 種別 |  |  | 管理者名等／名称／所在地 |  |  |  |  | 搬出完了日
|  | 4000m3 |  |  | その他 |  |  | （株）■■■■ |  |  |  |  | 令和●●年 ●●月●●日
■■■ストックヤード
|  | ほぐし | [5 empty] | ●●県■■市■■町■■
三次搬出先情報
|  |  | 搬出量 |  |  | 種別 |  |  | 管理者名等／名称／所在地 |  |  |  | 搬出完了日
|  |  | 2500m3 |  |  | ③ |  |  | （株）■■■■ |  |  |  | 令和●●年 ●●月●●日
■■■ストックヤード
|  |  | ほぐし | [5 empty] | ●●県■■市■■町■■
三次搬出先情報
|  |  | 搬出量 |  |  | 種別 |  |  | 管理者名等／名称／所在地 |  |  |  | 搬出完了日
|  |  | 1500m3 |  |  | 処分場 |  |  | （株）■■■■ |  |  |  | 令和●●年 ●●月●●日
■■■処分場
|  |  | ほぐし | [5 empty] | ●●県■■市■■町■■
【凡例】
・搬出先の種別
①：国又は地方公共団体の管理する場所
| ②：他の工事現場での利用 | [10 empty] | 本記録表整理における最終搬出先
③：登録ストックヤード
処分場：土砂処分場（再搬出を前提としないもの）
その他：上記以外
【注】
・本記録表作成時点において最終搬出先が未確認の場合は、「搬出完了日」欄の日付記入
の際に予定の日付を括弧書きする。記入例：(令和●●年●●月●●日)
なお、最終搬出先の確認が完了した時点で監督員に報告する。
・四次以降の搬出がある場合には、随時記載欄を追加し記録する。
・本表は特記仕様書における「計画に記載した搬出先から他の搬出先に搬出された場合等に作成する書面」である。
Note on Q1: ＜本書類作成の目的＞ 令和６年６月から建設発生土の処分について、工事の受注者(元請業者)が最終搬出先まで確認することが義務付けられた。 そのため、最終搬出先を確認するための記録として、受注者は工事から搬出した建設発生土が搬出先から再搬出されたときに、「最終搬出先記録表」(本記録表)を作成し発注者に提出する。
Note on X2: 書類作成時点の日付を記入する。
Note on C7: 『東京都リサイクルガイドライン』における「建設発生土の土質区分」を参照し、記入する。
Note on C10: ・本工事における建設発生土処分について、一次搬出先が「搬出先の種別」における４項目(「①～③」「処分場」の計４項目(凡例参照))に該当する場合は、本記録表は作成しない。 ・一次搬出先の種別が「その他」に該当する場合は、本記録表を作成し、一次搬出先情報(「搬出量」「搬出先の種別」「管理者名等」「名称」「所在地」「搬出完了日」)を記入する。
Note on C11: ・「地 山」「ほぐし」「締固め」の用語の定義 「地 山」：掘削すべき自然の状態のもの 「ほぐし」：掘削行為によって地山の状態がほぐされた状態のもの (運搬すべき状態の土) 「締固め」：埋戻し又は盛土により締固められた状態のもの (出来上がりの盛土の状態の土) ※本記録表は搬出先を示す記録であり、概数確認として搬出量を記載しているが搬出元と搬出先の土砂量は土砂の状態により必ずしも一致しないものとする。 ※搬出先において区分管理がされず、他現場の発生土と混合してしまった場合は混合した建設発生土全量を対象に最終搬出先を確認する必要があるため、「搬出量」の欄にその全量の数量を記入する。また、最終搬出先の確認が完了するまで行う。(期間は原則無期限)
Note on D15: ・再搬出(二次搬出以降の搬出)先についても、その「搬出先の種別」が４項目に該当するまで、搬出先情報の記入を続ける。
Note on K50: 登録ストックヤードの確認方法 ・国土交通省ホームページの以下箇所を参照する。 ホーム>政策・仕事>土地・不動産・建設業>建設産業・不動産業>ストックヤード運営事業者登録制度 上記ホームページのURL https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_fr1_000001_00042.html 上記ページ内の「ストックヤード登録簿」のファイルを参照し確認できる。

## 1‐28（お知らせ関係）
様式1‐28 | [8 empty] | 工 事 等 主 管 課
[9 empty] | 課 長 | 係 長 | 担 当 者
（ ）お知らせ
年 月 日
（発注者宛）
昭島市長
殿
住所
受注者
氏名
現場代理人氏名
下記のとおり、（ ）いたしますので、お知らせいたします。
文 書 番 号 （契 約 番 号） |  | 工第 号
工 事 件 名
工 事 場 所
備 考 |  | 添付書類 １．工事のお知らせについては、 ’・工事のお知らせ配布ビラ ’・配布予定範囲図 ２．建設発生土のお知らせについては、 ’・建設発生土搬出のお知らせ ※建設発生土のお知らせは、搬出が100ｍ3以上の場合にお知らせすること。 ※様式については、東京都都市整備局（建設リサクル様式）参照のこと。
監理業務受託者 | [6 empty] | 担当者名
法人の場合は名称及び代表者の氏名

## 1‐29（積荷状況自主管理記録（過積載防止対策）
様式1‐29
積荷状況自主管理記録（過積載防止対策）
工事件名 |  |  | ：
受注者名 |  |  | ： |  |  |  |  | 監視責任者 （計測者）名 | ：
搬出種別 |  |  | ： | 発生土 ・ アスファルトコンクリートガラ ・ コンクリートガラ ・ 路盤材
No, | 搬出日 （計測日） |  |  | 車両番号 | 計測（確認）方法 |  | 自重計製造事業者名・形式 |  | 車両情報 | 計測（確認）結果 |  | 備考 | 結果
[5 empty] | 自重計 | 荷台枠高 以下又はその他 | 製造事業者名 | 形式 | 車両の最大積載量(kg) | 自重計 (kg) | 荷台枠高 以下又はその他 | 計量表・伝票記録の搬出実績値(kg) | 過積載 の有無
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
注 | 1 | 監視責任者（計測者）名は、施工計画書に記載した者とすること。
| 2 | 搬出種別については、種別ごとに記入シートを分け、当該シートに該当する種類を「○」で囲む。
| 3 | 搬出日及び計測日は、現場直接搬出及び仮置場からの搬出とする。
| 4 | 計測方法について、自重計が搭載されている車両については、自重計、自重計が搭載されていない小型車両等については、
荷台枠高さ以下及びその他欄に「○」を記載する。
| 5 | 自重計製造事業者名・形式について、自重計搭載車両は校正証と実物が一致するか確認し記入する。自重計が搭載されていない
小型車両等は、斜線する。
| 6 | 車両の最大積載量は、車検証と車両後方に明示している積載量が一致しているか確認し記載する。
| 7 | 計測確認結果は、自重計での計測は計測値を記入し過積載の確認をし、荷台枠高さ以下の確認の場合は、「OK」「NG」を記載する。
自重計の計測値及び荷台枠高さの確認が過積載の場合は、一段落下に、再度計測確認のもと記載し、満足する結果となるまで管理すること。
| 8 | 搬出実績値は、過積載対策の結果と対比し確認するため、必ず記入すること。
| 9 | 搬出実績値において、最終的な過積載対策結果となるので、必ず「有」「無」を記入すること。
この場合、過積載があった場合は、監督員から改善報告書等の提出を求められた場合は、提出すること。
| ※ | 本様式は、監督員から確認を求められた際は直ちに提示すること。

## 1‐30（借用願書）
様式1‐30 | [11 empty] | 工 事 等 主 管 課
[12 empty] | 課 長 |  | 係 長 |  | 担 当 者
借 用 願 書
工事件名 |  |  |  | ：
受注者名 |  |  |  | ： |  |  |  | 現場代理人（管理者）名 |  | ：
借用予定 期間 |  |  |  | ： | 年 月 日 ～ 年 月 日
下記の製品について、借用したく承諾をお願いします。
No, | 借用予定日 |  |  |  |  | 返納予定日 | 製 品 名 |  | 規 格 等 |  |  |  | 借用 予定数量 |  | 備 考
1 | 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日
2 | 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日
3 | 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日
4 | 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日
5 | 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日
6 | 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日
7 | 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日
8 | 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日
9 | 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日
10 | 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日
11 | 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日
12 | 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日
13 | 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日
14 | 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日
15 | 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日
上記の件について承諾します。
現場代理人 殿
年 月 日
(工事主管課長)
昭島市水道部 工務課長 氏名
注 | 1 | 本様式は、昭島市水道部貯蔵品以外の仕切弁ボックス用開栓器、仕切弁（止水栓）用開栓器、仮蓋（消火栓室用、
仕切弁室用）、その他監督員が指定する製品について借用したい場合に作成すること。
| 2 | 返納時は借用物返納確認書を作成し、監督員に提出すること。

## 1‐31（借用物返納確認書）
様式1‐31 | [11 empty] | 工 事 等 主 管 課
[12 empty] | 課 長 |  | 係 長 |  | 担 当 者
借 用 物 返 納 確 認 書
工事件名 |  |  |  | ：
受注者名 |  |  |  | ： |  |  |  | 現場代理人（管理者）名 |  | ：
借用期間 |  |  |  | ： | 年 月 日 ～ 年 月 日
下記の製品について、借用願書で借用した製品を返納します。
No, | 借 用 日 |  |  |  |  | 返 納 日 | 製 品 名 |  | 規 格 等 |  |  |  | 借用数量 |  | 備 考
1 | 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日
2 | 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日
3 | 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日
4 | 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日
5 | 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日
6 | 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日
7 | 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日
8 | 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日
9 | 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日
10 | 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日
11 | 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日
12 | 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日
13 | 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日
14 | 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日
15 | 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日
上記の件について確認しました。
現場代理人 殿
年 月 日
(工事主管課長)
昭島市水道部 工務課長 氏名
注 | 1 | 本様式は、昭島市水道部貯蔵品以外の仕切弁ボックス用開栓器、仕切弁（止水栓）用開栓器、仮蓋（消火栓室用、
仕切弁室用）、その他監督員が指定する製品について借用し、返納する際に作成すること。
| 2 | 返納時は借用した製品が破損、故障等がないか、監督員と確認のもと返納すること。

## 1-32_工事数量総括表
様式1-32
出 来 形 数 量 総 括 表 - 1（例）
工事件名 |  |  |  | 受注者
契約番号 |  |  |  | 現場代理人
工事着手日 |  |  |  | 測定者
工事竣工日
工事 （区分） | 工種 | 種別 |  | 細別 | 単位 | 設計値 | 実測値 | 差 | 摘要
配水管工事 | 配管工 | φ75 | ダクタイル鋳鉄管 | 延長 | ｍ
|  | φ100 |  |  | ｍ
|  | φ150 |  |  | ｍ
| 撤去工 | φ75 | ダクタイル鋳鉄管 | 延長 | ｍ
|  | φ100 |  |  | ｍ
|  | φ150 |  |  | ｍ
| 残置管 （使用廃止） | φ75 | 鋳鉄管 | 延長 | ｍ
|  | φ100 |  |  | ｍ
|  | φ150 |  |  | ｍ
| 仕切弁設置工 | φ75 | ソフトシール仕切弁 | 設置 | 基
|  | φ100 |  |  | 基
|  | φ150 |  |  | 基
| 仕切弁撤去工 | φ75 | フランジ型仕切弁 | 撤去 | 基
|  | φ100 |  |  | 基
|  | φ150 |  |  | 基
| 消火栓設置工 | φ75 | 単口式空気弁付 | 設置 | 基
| 消火栓撤去工 | φ75 | 単口式空気弁付 | 撤去 | 基
弁室築造工事 | 仕切弁室設置工 |  | 弁きょうタイプ | 設置 | 箇所
|  |  | 深埋設用 | 設置 | 箇所
|  |  | 浅埋設用 |  | 箇所
|  | φ250 | ボックスタイプ | 設置 | 箇所
|  |  | 底版 | 設置 | 個
|  |  | 下壁 |  | 個
|  |  | 上壁 |  | 個
|  |  | 弁きょう |  | 個
| 仕切弁室撤去工 |  | 弁きょうタイプ | 撤去 | 箇所
|  |  | 深埋設用 | 撤去 | 箇所
|  |  | 浅埋設用 |  | 箇所
| 消火栓室設置工 | φ600 | ボックスタイプ | 設置 | 箇所
|  | φ | 底版 | 設置 | 個
|  | H=200 | 下壁 |  | 個
|  | H=200 | 中壁 |  | 個
|  | H=200 | 上壁 |  | 個
|  | H=50 | 調整リング |  | 個
|  | φ600 | 鉄蓋 |  | 個
| 消火栓室撤去工 | φ600 | ボックスタイプ | 設置 | 箇所
|  | φ | 底版 | 設置 | 個
|  | H=200 | 下壁 |  | 個
|  | H=200 | 中壁 |  | 個
|  | H=200 | 上壁 |  | 個
|  | H=50 | 調整リング |  | 個
|  | φ600 | 鉄蓋 |  | 個
様式1-32
出 来 形 数 量 総 括 表 - 2（例）
工事件名 |  |  |  | 受注者
契約番号 |  |  |  | 現場代理人
工事着手日 |  |  |  | 測定者
工事竣工日
工事 （区分） | 工種 | 種別 |  | 細別 | 単位 | 設計値 | 実測値 | 差 | 摘要
給水管工事 | 給水管工 | φ25 | ステンレス鋼管 | 設置 | 箇所 |  |  |  | サドル分水栓含む
|  | φ40 |  |  | 箇所
|  | φ50 |  |  | 箇所
| 撤去工 | φ25 | 硬質塩化ビニール管 | 箇所 | 箇所
|  | φ40 |  |  | 箇所
|  | φ50 |  |  | 箇所
| 仮給水工 | φ25 | 硬質塩化ビニール管 | 延長 | ｍ
|  | φ40 |  |  | ｍ
|  | φ50 |  |  | ｍ
| 撤去工 | φ25 | 硬質塩化ビニール管 | 延長 | ｍ
|  | φ40 |  |  | ｍ
|  | φ50 |  |  | ｍ
特殊工事 | 不断水分岐 （割込仕切弁） 工 | φ75 | 耐震型 | 設置 | 箇所
|  | φ100 |  |  | 箇所
|  | φ150 |  |  | 箇所
| 凍結工 | φ75 | 昭和製造管 | 設置 | 箇所
|  | φ100 | 平成以降製造管 |  | 箇所
附帯工事 | 舗装工 | 表層 | 再生密粒度アスファルト混合物 | 面積 | ｍ2
| 車道 | 基層 | 再生粗粒度アスファルト混合物 |  | ｍ2
|  | 上層 路盤 | RM-40 | 面積 | ｍ2
|  | 下層 路盤 | RC-40 |  | ｍ2
| 歩道 | 表層 | 開粒度2号アスファルト混合物 | 面積 | ｍ2
|  | 路盤 | RC-30 | 面積 | ｍ2
| 区画線工 | 融着式 | 幅30㎝ 実線 白 | 延長 | ｍ
|  |  | 幅15㎝ 実線 白 |  | ｍ
|  |  | 幅15㎝ 実線 黄 |  | ｍ
| 視覚障害者用誘導ブロック設置工 | BL式 | (幅)300×(長)300×厚(60) | 面積 | ｍ2
|  | 貼付式 | (幅)300×(長)300×厚(10) | 面積 | ｍ2
| 街きょ工 | 155型 | 18－8－20BB | 延長 | ｍ
|  | 205型 |  | 延長 | ｍ
| 植樹帯縁石工 | C-1 | 18－8－20BB | 延長 | ｍ
|  |  |  | 延長 | ｍ
| 道路植栽工 | 低木 | 移設 |  | ｍ2
|  |  | 復旧 |  | ｍ2
| 残置管充填工 | φ75 |  | 充填量 | ｍ3
| (エアミルク充填) | φ100 |  |  | ｍ3
|  | φ150 |  |  | ｍ3
様式1-32
出 来 形 数 量 総 括 表 - 3（例）
工事件名 |  |  |  | 受注者
契約番号 |  |  |  | 現場代理人
工事着手日 |  |  |  | 測定者
工事竣工日
工事 （区分） | 工種 | 種別 |  | 細別 | 単位 | 設計値 | 実測値 | 差 | 摘要
交通規制 | 安全管理 | 交通誘導 |  |  | 人
測量工事 | 測量工 （事前事後） | ４級基準点測量 観測（復元含む） |  |  | 点
建設副産物関係 | 土砂、砂、礫 |  |  | 搬出 | ｍ3
| 路盤廃材 |  |  |  | ｍ3
| アスファルト・コンクリート |  |  |  | ｍ3
| コンクリート |  |  |  | ｍ3
| 濁水 |  |  |  | ｍ3
有価処分 | 鉄廃材 |  |  | 搬出 | t
使用材料 | 使用材料については、材料搬入実績調書を確認のこと

## 1-33_コンクリート打設時間管理表
様式1-33
コンクリート打設時間管理表
| 工事番号 | 工第 号 |  |  | 構造物名
| 工事件名 |  |  |  | 打設箇所
| 現場代理人 |  |  |  | 打設日
No, | Ａ | Ｂ | Ｃ | Ｄ | Ｂ－Ａ | Ｄ－Ａ | 打設量 （ｍ3） | 温度管理 |  | 備考
| プラント 出発時刻 | 到着時刻 | 打設 開始時刻 | 打設 終了時刻 | 運搬時間 | 練混ぜ から打設完了までの時間 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ 温度 | 外気温 （℃）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
合計
※一般的なコンクリートの練り混ぜから打終わりまでの時間について
・外気温が日平均25℃以下では2.0時間以内
・外気温が日平均25℃を超える時期は1.5時間以内
※本様式は、打設日毎、配合毎に作成すること。
納入伝票を確認すること。
実際の打設時間を記載すること。

## 1-34_安全教育訓練実施内容
様式1-34
安全教育訓練実施内容
実施日： 年 月 日（ 月度） 訓練時間： 時 分 から 時 分 まで
工事番号 | 工第 号 | 参加者 名簿
工事件名
現場代理人
・安全教育訓練実施内容
訓練内容① |  | 視覚資料・訓練資料等の情報先
・ |  | ・
・ |  | ・
・ |  | ・
訓練内容② |  | 視覚資料・訓練資料等の情報先
・ |  | ・
・ |  | ・
・ |  | ・
訓練内容③ |  | 視覚資料・訓練資料等の情報先
・ |  | ・
・ |  | ・
・ |  | ・
安全教育訓練状況写真添付
※訓練内容欄は、訓練した内容を具体的かつ簡潔に記載すること。
※訓練資料等の情報先は監督員が確認することがあるため、具体的に記載すること。

## 1-35_建設産業廃棄物搬出記録表
様式1‐35
建設産業廃棄物搬出記録表（参考）
工事件名 |  | ：
受注者名 |  | ： |  |  |  |  | 現場代理人 |  | ：
搬出種別 |  | ： | アスファルトコンクリートガラ ・ コンクリートガラ ・ 路盤材 ・ 濁水 ・ プラスチック
No, | 搬出日 |  | 最終処分日 | マニフェスト番号 |  | 車両番号 | 搬出数量 |  |  |  | 車両 最大積載量 （㎏）
[7 empty] | （ｍ３） |  | （ｔ）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
合計 |  |  | 設計数量 |  | ｍ3 | 搬出数量 |  | ｍ3 |  | ｔ
建設副産物の単位換算係数（t/ｍ3） アスファルトコンクリートガラ・・・2.35・・・・ 濁水・・・1.10 コンクリートガラ・・・2.35 路盤材（その他がれき類）・・・2.00 ※搬出数量は台貫で計量した数量を記載すること。

## 1-36_建設発生土搬出記録表
様式1‐36
建設発生土搬出記録表（参考）
工事件名 |  |  | ：
受注者名 |  |  | ： |  |  |  | 現場代理人 |  | ：
一次搬出先名称 所在地 |  |  | ： |  |  |  | 管理者の商号 名称・氏名 |  | ：
No, | 搬出日 |  |  | 土砂伝票番号 |  | 車両番号 | 搬出数量 |  |  |  | 車両 最大積載量 （㎏）
[7 empty] | （ｍ３） |  | （ｔ）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合計 |  | 設計数量 |  |  | ｍ3 | 搬出数量 |  | ｍ3 |  | ｔ
建設発生土の単位換算係数（t/ｍ3） 建設発生土・・・1.80 ※搬出数量は台貫で計量した数量を記載すること。